## Slide 1
量化交易系統 Web Server 遷移企劃書
給主管決策用 - 2026-05-19
建議決策 採兩階段遷移：先低成本上線，再升級代管資料層
預算級距 第一階段 USD 25-40/月；第二階段 USD 60-100/月
• 先支援 Dashboard、Backtest Viewer、資料查詢、Demo/Shadow 觀察。 • 不將本部署視為 live trading production；live 仍須通過既有 validation gates 與人工核准。

## Slide 2
一頁決策摘要
建議用小步快跑驗證部署，再依長跑需求升級資料層。
Phase 1: 快速落地 單台 VPS + Docker Compose 上線 Dashboard / Backtest Viewer TimescaleDB、Redis、Grafana 自管 建立每日備份與還原演練
Phase 2: 降低營運風險 App Server + Managed DB/Redis 長時間 Demo/Shadow 減少 DB 維運與資料遺失風險 保留 rollback 與監控
主管需要核准：預算上限、部署區域、是否使用 managed DB/Redis、此環境定位為 demo/shadow 而非 live trading。

## Slide 3
目前系統現況
專案已具備上雲基礎，但還不是 production-ready 部署。
• FastAPI API server：live、backtest、config、data API • 靜態前端 Dashboard：frontend/ • TimescaleDB/PostgreSQL：OHLCV、funding、artifact • Redis：position snapshot 與 crash recovery • Docker Compose：已包含 app、DB、Redis、Prometheus、Grafana
Production 前缺口 API_KEY 必填 服務角色需拆分 metrics 啟動需確認 secret 與備份流程需補強

## Slide 4
目標架構
第一期追求落地速度，第二期追求資料可靠性與長跑穩定。
第一期架構 Cloud VM / VPS TLS Reverse Proxy FastAPI + Frontend TimescaleDB + Redis Prometheus + Grafana Persistent volumes + daily backup
第二期架構 App VM / Container Service Managed PostgreSQL with TimescaleDB Managed Redis / Valkey Object storage for backups Static outbound IP Alerting and restore drill

## Slide 5
方案比較與成本估算
方案 B 是長跑目標；方案 A 適合作為第一期快速落地。
方案 月費 USD 月費 TWD 適用情境
A. 單台 VPS 自管全部 25-40 790-1,260 MVP、內部 dashboard、短期 demo B. VPS + Managed DB/Redis 60-100 1,890-3,150 長時間 demo/shadow、資料可靠性 C. AWS Lightsail 55-90 1,730-2,840 公司偏好 AWS 生態 D. Render PaaS 60-120 1,890-3,780 Web dashboard/backtest viewer E. Kubernetes 150+ 4,725+ 多環境多團隊，目前過度設計
估算不含稅、網域、工程人力、交易成本與額外資料傳輸費；TWD 以 1 USD 約 31.5 粗估。

## Slide 6
推薦路線
小步落地，避免一開始把預算和維運複雜度拉太高。
第 1 階段 VPS + Docker Compose USD 25-40/月 1-2 週交付
觀察期 Demo / Shadow 補監控與備份 收集 artifact
第 2 階段 Managed DB/Redis USD 60-100/月 降低資料風險
推薦採用「A 起步、B 收斂」：先用低成本 VPS 驗證部署流程，當 demo/shadow 需要長時間穩定運行時，再將資料層升級成代管服務。

## Slide 7
實施時程
一次性工程時間約 5-10 個工作天，長跑觀察依 trading gate 另計。
• 0. 部署前檢查：config、secret、API auth、OKX key 權限、部署區域 • 1. Web/Dashboard 上線：HTTPS、FastAPI、Backtest Viewer、基本存取控制 • 2. DB 與 artifact 生產化：migration、artifact storage、每日備份、restore drill • 3. Demo/Shadow 服務拆分：web、engine、ingestor、monitoring profile 分離 • 4. 監控與告警：Prometheus/Grafana、Telegram alert、healthcheck、log retention • 5. 長跑觀察：Demo 4 週、Shadow 2 週、策略與 execution quality review

## Slide 8
安全與風控要求
部署安全與交易風控要分開治理，避免 Web 化後放大誤操作風險。
• API_KEY 必填，避免 API auth 被關閉 • OKX API key 禁用 withdraw，並綁定 static IP • .env 不進 Git、不進 Docker image • DB、Redis、Grafana admin 不直接公開 • 每日 DB backup，保留 7-30 天 • 至少完成一次 restore drill
風控底線 Web UI 不提供一鍵 live Live 入口保留人工確認 所有 gates 未過前不視為正式交易系統

## Slide 9
主要風險與緩解方式
先把可恢復性、安全性與可觀測性做出來，再討論更高風險階段。
主要風險 DB 資料遺失 API key 外洩 長時間運行中斷 成本失控 誤啟 live trading
緩解方式 每日備份 + offsite copy 最小權限 + static IP healthcheck + Telegram alert billing alert + 分階段升級 config gate + 人工確認

## Slide 10
驗收標準
第一期驗收部署能力；第二期驗收長跑穩定與交易風控流程。
第一期驗收 • HTTPS Dashboard 可用 • Backtest / config / data API 可用 • TimescaleDB migration 成功 • Artifact 可寫入與讀取 • Grafana 可看基礎狀態 • DB backup 與 restore drill 完成
第二期驗收 • Demo engine 連續運行 4 週 • Shadow engine 連續運行 2 週 • Telegram alert / kill switch 可用 • 重啟後核心狀態可恢復 • Claude 完成風險 review • 主管核准後才進 half-size live planning

## Slide 11
需要主管核准事項
這頁可作為會議最後的決策清單。
• 1. 是否核准第一階段採用 VPS + Docker Compose。 • 2. 第一階段月預算是否設定為 USD 40 以內。 • 3. 第二階段月預算是否設定為 USD 100 以內。 • 4. 部署區域是否採 Singapore 或 Tokyo。 • 5. 是否需要公司網域與 VPN / Zero Trust 存取。 • 6. 是否確認本環境定位為 demo/shadow，而非 live trading production。

## Slide 12
參考來源與備註
成本為 2026-05 公開價格估算，實際帳單依地區、稅金、備份與流量調整。
• DigitalOcean Droplets: https://www.digitalocean.com/pricing/droplets • DigitalOcean Managed Databases: https://www.digitalocean.com/pricing/managed-databases • DigitalOcean PostgreSQL extensions: https://docs.digitalocean.com/products/databases/postgresql/details/supported-extensions/ • AWS Lightsail: https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/ • Render pricing: https://render.com/pricing • Render PostgreSQL extensions: https://render.com/docs/postgresql-extensions • Internal references: docker/docker-compose.yml, docs/ai_collaboration.md, docs/ARCHITECTURE.md